## Projektkennwerte
Projekt: |  | Musterprojekt PKL 3 - Aufgliederung der Gesamtkosten
| Ö Norm B 1801 | Gewerkehauptgruppen | BK % | ERK % | Neubau | Umbau | Summe
| 0 | GRUND | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
| 1 | AUFSCHLIESSUNG | 0.2711% | 0.2444% | 70000 | 0 | 70000
| 2 | BAUWERK – ROHBAU | 34.86% | 31.42% | 9000000 | 0 | 9000000
| 3 | BAUWERK – TECHNIK | 31.37% | 28.28% | 8100000 | 0 | 8100000
| 4 | BAUWERK – AUSBAU | 25.17% | 22.69% | 6500000 | 0 | 6500000
| 5 | EINRICHTUNG | 6.39% | 5.76% | 1650000 | 0 | 1650000
| 6 | AUSSENANLAGEN | 1.936% | 1.745% | 500000 | 0 | 500000
| 7 | PLANUNGSLEISTUNGEN | 4.611% | 4.156% |  |  | 1190481.15 | < aus Summenblatt nachtragen
| 8 | NEBENKOSTEN (Bewilligungen, Anschl.geb., …) | 0.1394% | 0.1257% | 36000 | 0 | 36000
| 9 | RESERVEN | 6.197% | 5.585% | 1600000 | 0 | 1600000
| KGR 2-4 BAUWERKSKOSTEN |  | 91.4% | 82.38% | 23600000 | 0 | 23600000
| KGR 1-6 BAUKOSTEN |  | 100% | 90.13% | 25820000 | 0 | 25820000
| KGR 1-9 ERRICHTUNGSKOSTEN |  |  | 100% | 27456000 | 0 | 28646481.15
| Z | MITZUVERARBEITENDE BAUSUBSTANZ
|  | BRI |  |  |  | 2000
|  | geschätzter Wert |  |  |  | 55
|  | mvB = BRI x 50-60 €/m³ |  |  |  | 110000
| KGR | Detailaufgliederung der Einzelkapitel | BK % | ERK % | Neubau | Umbau | Summe
| 3 | BAUWERK – TECHNIK |  |  | 8100000 | 0 | 8100000
| 3. 01 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 3.486% | 3.142% | 900000 | 0 | 900000
| 3. 02 | Wärme- und Kälteversorgungsanlagen | 3.873% | 3.491% | 1000000 | 0 | 1000000
| 3. 03 | Lufttechnische Anlagen | 3.873% | 3.491% | 1000000 | 0 | 1000000
| 3. 04 | Starkstrom - Elektroanlagen | 5.809% | 5.236% | 1500000 | 0 | 1500000
| 3. 05 | Fernmelde-, IT- und Sicherheitsanlagen | 2.324% | 2.094% | 600000 | 0 | 600000
| 3. 06 | Fördertechnische Anlagen | 5.809% | 5.236% | 1500000 | 0 | 1500000
| 3. 07 | Nutzungsspezifische Anlagen | 1.162% | 1.047% | 300000 | 0 | 300000
| 3. 07.1 | Medizintechnik | 3.873% | 3.491% | 1000000 | 0 | 1000000
| 3. 08 | Gebäudeautomation | 1.162% | 1.047% | 300000 | 0 | 300000
| 5 | EINRICHTUNG |  |  | 1650000 | 0 | 1650000
| 5. 01 | Einbaumöbel | 2.324% | 2.094% | 600000 | 0 | 600000
| 5. 02 | Serienmöbel | 3.873% | 3.491% | 1000000 | 0 | 1000000
| 5. 03 | Nutzungsspezifische Ausstattung | 0.1936% | 0.1745% | 50000 | 0 | 50000
| 5. 04 | Übersiedelungsgut | 0% | 0% |  | 0 | 0

## GP2a (hidden)
Berechnung entweder nach GP 2.a oder nach GP 2.b - keinesfalls beide | [5 empty] | Generalplaner Leitung 2.a nach VM.GP.2014
Ermittlung Bemessungsgrundlage (BMGL)
|  |  | ERK % | Errichtungskosten in € |  | BMGL % | BMGL in €
1 |  | AUFSCHLIESSUNG | 0.2444% | 70000 |  | 0% | 0
2 |  | BAUWERK – ROHBAU | 31.42% | 9000000 |  | 100% | 9000000
3 |  | BAUWERK – TECHNIK | 28.28% | 8100000 |  | 100% | 8100000
4 |  | BAUWERK – AUSBAU | 22.69% | 6500000 |  | 100% | 6500000
5 |  | EINRICHTUNG | 5.76% | 1650000 |  | 100% | 1650000
6 |  | AUSSENANLAGEN | 1.745% | 500000 |  | 100% | 500000
7 |  | PLANUNGSLEISTUNGEN | 4.156% | 1190481.15 |  | 0% | 0
8 |  | NEBENKOSTEN | 0.1257% | 36000 |  | 0% | 0
9 |  | RESERVEN | 5.585% | 1600000 |  | 40% | 640000
ERRICHTUNGSKOSTEN |  |  | 100% | 28646481.15
BEMESSUNGSGRUNDLAGE | [6 empty] | 26390000
Anforderungsmerkmale/Bewertungspunkte
|  |  |  | gewählt | mögl Punkte
| (A) Vielfalt der Besonderheiten in den Projektinhalten |  |  | #REF! | 1 bis 25
| (B) Komplexität der Projektorganisation |  |  | #REF! | 1 bis 5
| (C) Risiko bei der Projektrealisierung |  |  | 1 | 1 bis 5
| (D) Termin und Kostenanforderungen |  |  | 2 | 1 bis 5
| (A) Projekt über 100 Mio € |  |  |  | 1 bis 5
| (B) mehr als 20 Nutzer, Planungsbeteiligte |  |  |  | 1 bis 3
| (C) starke terminliche Verdichtung |  |  |  | 1 bis 3
| (D) starke terminliche Verdichtung |  |  |  | 1 bis 3
| (A) Kostendeckel Wiederholungen |  |  |  | 4 bis 7
| (D) Kostendeckel Wiederholungen |  |  |  | 3 bis 5
| (A) mehr als 50 Ausführungsbeteiligte |  |  |  | 1 bis 5
| Summe der Bewertungspunkte [bw] |  |  | #REF!
Vergütungsermittlung / Honorarsatz
Bemessungsgrundlage: |  |  |  | 26390000
Faktor aus Bewertungspunkten [fbw= 0,0214 x bw + 0,9143] |  |  |  | #REF!
%-Satz für GPa [hGPa = (-0,0466 x LN(BMGL) + 1,213) x fbw] |  |  |  | #REF! | (PL + ÖBA)
Vergütung VGPa = BMGL x hGPa |  |  |  | #REF! | (fLPH = 100%)
Leistungsphasen
LPH 1 Organisationsaufbau |  |  | 20% | 20% |  | 1 | #REF!
LPH 2 Vorentwurfsplanung |  |  | 6% | 6% |  | 2 | #REF!
LPH 3 Entwurfsplanung |  |  | 8% | 8% |  | 3 | #REF!
LPH 4 Einreichplanung |  |  | 3% | 3% |  | 4 | #REF!
LPH 5 Ausführungsplanung |  |  | 17% | 17% |  | 5 | #REF!
LPH 6 Ausschreibung |  |  | 8% | 8% |  | 6 | #REF!
Mitwirkung an der Vergabe |  |  | 2% | 2% |  |  | #REF!
LPH 7 Begleitung der Bauausführung (KOL) |  |  | 3% | 3% |  | 7 | #REF!
LPH 8 Örtliche Bauaufsicht, Dokumentation |  |  | 30% | 30% |  | 8 | #REF!
LPH 9 Projektabschluss |  |  | 3% | 3% |  | 9 | #REF!
optionale Leistungen |  |  |  | 0% |  |  | #REF!
optionale Leistungen |  |  |  | 0% |  |  | #REF!
optionale Leistungen |  |  |  | 0% |  |  | #REF!
Prozentsatz d. beauftr. Leistungsphasen (fLPH) |  |  | 100% | 100% |  |  | #REF!
Vergütungsermittlung / Honorar
Vergütung VGPa = BMGL x hGPa x fLPH | [6 empty] | #REF!
Stundenpool (optionale Leistungen) |  |  |  | 0 | 100 |  | 0
Summe Generalplaner Leitung ohne Nebenkosten | [6 empty] | #REF!
zzgl. Nebenkosten |  |  |  | 4% |  |  | #REF!
Summe Generalplaner Leitung inkl. NK ohne NL | [6 empty] | #REF!
Nachlass / Aufschlag |  |  |  | 0% |  |  | #REF!
Summe Generalplaner Leitung netto inkl. NK und NL | [6 empty] | #REF!
zzgl. MWSt. |  |  |  | 20% |  |  | #REF!
Summe Generalplaner Leitung brutto | [6 empty] | #REF!

## GP2b Mgt. (hidden)
Berechnung entweder nach GP 2.a oder nach GP 2.b - keinesfalls beide | [5 empty] | Generalplaner Management 2.b nach VM.GP.2014
Ermittlung Bemessungsgrundlage (BMGL)
|  |  | ERK % | Errichtungskosten in € |  | BMGL % | BMGL in €
1 |  | AUFSCHLIESSUNG | 0.2444% | 70000 |  | 0% | 0
2 |  | BAUWERK – ROHBAU | 31.42% | 9000000 |  | 100% | 9000000
3 |  | BAUWERK – TECHNIK | 28.28% | 8100000 |  | 100% | 8100000
4 |  | BAUWERK – AUSBAU | 22.69% | 6500000 |  | 100% | 6500000
5 |  | EINRICHTUNG | 5.76% | 1650000 |  | 100% | 1650000
6 |  | AUSSENANLAGEN | 1.745% | 500000 |  | 100% | 500000
7 |  | PLANUNGSLEISTUNGEN | 4.156% | 1190481.15 |  | 0% | 0
8 |  | NEBENKOSTEN | 0.1257% | 36000 |  | 0% | 0
9 |  | RESERVEN | 5.585% | 1600000 |  | 40% | 640000
ERRICHTUNGSKOSTEN |  |  | 100% | 28646481.15
BEMESSUNGSGRUNDLAGE | [6 empty] | 26390000
Anforderungsmerkmale/Bewertungspunkte
|  |  |  | gewählt | mögl Punkte
| (A) Vielfalt der Besonderheiten in den Projektinhalten |  |  | 14 | 1 bis 25
| (B) Komplexität der Projektorganisation |  |  | 2 | 1 bis 5
| (C) Risiko bei der Projektrealisierung |  |  | 1 | 1 bis 5
| (D) Termin und Kostenanforderungen |  |  | 2 | 1 bis 5
| (A) Projekt über 100 Mio € |  |  |  | 1 bis 5
| (B) mehr als 20 Nutzer, Planungsbeteiligte |  |  |  | 1 bis 3
| (C) starke terminliche Verdichtung |  |  |  | 1 bis 3
| (D) starke terminliche Verdichtung |  |  |  | 1 bis 3
| (A) Kostendeckel Wiederholungen |  |  |  | 4 bis 7
| (D) Kostendeckel Wiederholungen |  |  |  | 3 bis 5
| (A) mehr als 50 Ausführungsbeteiligte |  |  |  | 1 bis 5
| Summe der Bewertungspunkte [bw] |  |  | 19
Vergütungsermittlung / Honorarsatz
Bemessungsgrundlage: |  |  |  | 26390000
Faktor aus Bewertungspunkten [fbw= 0,0214 x bw + 0,9143] |  |  |  | 1.3209
%-Satz für GPb [hGPb = (-0,0778 x LN(BMGL) + 2,022) x fbw] |  |  |  | 0.91% | (PL + ÖBA)
Vergütung VGPb = BMGL x hGPb |  |  |  | 240149 | (fLPH = 100%)
Leistungsphasen
LPH 1 Organisationsaufbau |  |  | 20% | 20% |  | 1 | 48029.8
LPH 2 Vorentwurfsplanung |  |  | 6% | 6% |  | 2 | 14408.94
LPH 3 Entwurfsplanung |  |  | 8% | 8% |  | 3 | 19211.92
LPH 4 Einreichplanung |  |  | 3% | 3% |  | 4 | 7204.47
LPH 5 Ausführungsplanung |  |  | 17% | 17% |  | 5 | 40825.33
LPH 6 Ausschreibung |  |  | 8% | 8% |  | 6 | 19211.92
Mitwirkung an der Vergabe |  |  | 2% | 2% |  |  | 4802.98
LPH 7 Begleitung der Bauausführung (KOL) |  |  | 3% | 3% |  | 7 | 7204.47
LPH 8 Örtliche Bauaufsicht, Dokumentation |  |  | 30% | 30% |  | 8 | 72044.7
LPH 9 Projektabschluss |  |  | 3% | 3% |  | 9 | 7204.47
optionale Leistungen |  |  |  | 0% |  |  | 0
optionale Leistungen |  |  |  | 0% |  |  | 0
optionale Leistungen |  |  |  | 0% |  |  | 0
Prozentsatz d. beauftr. Leistungsphasen (fLPH) |  |  | 100% | 100% |  |  | 240149
Vergütungsermittlung / Honorar
Vergütung VGPb = BMGL x hGPb x fLPH | [6 empty] | 240149
Stundenpool (optionale Leistungen) |  |  |  | 0 | 100 |  | 0
Summe Generalplaner Mangement ohne Nebenkosten | [6 empty] | 240149
zzgl. Nebenkosten |  |  |  | 4% |  |  | 9605.96
Summe Generalplaner Management inkl. NK ohne NL | [6 empty] | 249754.96
Nachlass / Aufschlag |  |  |  | 0% |  |  | 0
Summe Generalplaner Management netto inkl. NK und NL | [6 empty] | 249754.96
zzgl. MWSt. |  |  |  | 20% |  |  | 49950.99
Summe Generalplaner Management brutto | [6 empty] | 299705.95

## OA
Objektplanung Architektur nach VM.OA.2014
Ermittlung Bemessungsgrundlage (BMGL)
|  |  |  | ERK % | Errichtungskosten in € |  | BMGL % | BMGL in €
1 |  |  | AUFSCHLIESSUNG | 0.2444% | 70000 |  | 0% | 0
2 |  |  | BAUWERK – ROHBAU | 31.42% | 9000000 |  | 100% | 9000000
3 |  |  | BAUWERK – TECHNIK | 28.28% | 8100000 |  | 100% | 7750000 | < wenn KGR3 > 50% von KGR2+KGR4 → Abminderung BMGL KGR3 wenn KGR3 < 50% von KGR2+KGR4 → KGR 3 fließt zu 100% in BMGL ein |  | 7750000 | 1/2 von 2+4
|  |  | BAUWERK – TECHNIK (Abminderung) |  |  |  | 50% | 175000 |  |  | 350000 | Delta zu 3
4 |  |  | BAUWERK – AUSBAU | 22.69% | 6500000 |  | 100% | 6500000 |  |  | 175000 | 1/2 des Deltas
5 |  |  | EINRICHTUNG | 5.76% | 1650000 |  | 100% | 1650000
6 |  |  | AUSSENANLAGEN | 1.745% | 500000 |  | 100% | 500000
7 |  |  | PLANUNGSLEISTUNGEN | 4.156% | 1190481.15 |  | 0% | 0
8 |  |  | NEBENKOSTEN | 0.1257% | 36000 |  | 0% | 0
9 |  |  | RESERVEN | 5.585% | 1600000 |  | 20% | 320000
ERRICHTUNGSKOSTEN |  |  |  | 100% | 28646481.15 |  |  | 25895000
|  | mitzuverarbeitende Bausubstanz |  |  | 110000 |  | 100% | 110000
BEMESSUNGSGRUNDLAGE | [7 empty] | 26005000
Anforderungsmerkmale/Bewertungspunkte
[5 empty] | gewählt |  | mögl Punkte
| (A) Vielfalt der Besonderheiten in den Projektinhalten |  |  |  | 20 |  | 6 bis 42
| (B) Komplexität der Projektorganisation |  |  |  | 2 |  | 1 bis 5
| (C) Risiko bei der Projektrealisierung |  |  |  | 1 |  | 1 bis 5
| (D) Termin und Kostenanforderungen |  |  |  | 2 |  | 1 bis 5
| (A) Projekt über 100 Mio € | [5 empty] | 1 bis 5
| (B) mehr als 20 Nutzer, Planungsbeteiligte | [5 empty] | 1 bis 3
| (C) starke terminliche Verdichtung | [5 empty] | 2 bis 4
| (D) starke terminliche Verdichtung | [5 empty] | 2 bis 4
| (A) Kostendeckel Wiederholungen | [5 empty] | 5 bis 9
| (D) Kostendeckel Wiederholungen | [5 empty] | 5 bis 7
| (B) mehr als 50 Ausführungsbeteiligte | [5 empty] | 3 bis 5
| (C) vertiefte Kostenschätzung | [5 empty] | 2 bis 4
| (C) vertiefte Kostenberechnung | [5 empty] | 4 bis 6
| (C) vertiefte Kostensteuerung (MW) | [5 empty] | 12 bis 16
| (D) vertiefte Terminplanung und Kontrolle (MW) | [5 empty] | 10 bis 12
| (_) Mitwirkung Kostenmanagement | [5 empty] | 4 bis 8
| Summe der Bewertungspunkte [bw] |  |  |  | 25
Vergütungsermittlung / Honorarsatz
Bemessungsgrundlage: |  |  |  |  | 26005000
Faktor aus Bewertungspunkten [fbw = 0,0198 x bw + 0,9406] |  |  |  |  | 1.4356
%-Satz für OA (Planung + ÖBA) |  |  |  |  | 8.98%
< 2 Mio: [hOA = 40,00 x (BMGL)(-0,1208) x fbw] |  |  |  |  | 7.301%
≥ 2 Mio: [hOA = 12,2611 x (BMGL)(-0,0394) x fbw] |  |  |  |  | 8.983% | (PL + ÖBA)
Vergütung VOA = BMGL x hOA x fLPH |  |  |  |  | 2335249 | (fLPH = 100%)
Leistungsphasen | [8 empty] | Optionale Leistungen - Beispiele:
LPH 1 Grundlagenanalyse |  |  |  | 2% | 0% |  | 1 | 0 | Modelle, Schaubilder | 0.9%
LPH 2 Vorentwurfsplanung |  |  |  | 8% | 0% |  | 2 | 0 | Wandabwicklungen | 3%
LPH 3 Entwurfsplanung |  |  |  | 12% | 0% |  | 3 | 0 | Wirtschaftlichkeit LCC
LPH 4 Einreichplanung |  |  |  | 5% | 0% |  | 4 | 0 | Raumbuch | 1%
LPH 5 Ausführungsplanung |  |  |  | 22% | 0% |  | 5 | 0 | Wartungsplanung | 1%
LPH 6 Ausschreibung |  |  |  | 6% | 0% |  | 6 | 0 | Zusatzgenehm., Fertigstellung
Mitwirkung an der Vergabe |  |  |  | 2% | 0% |  |  | 0 | Fortschreiben Kostenpla. LPH 5
LPH 7 Begleitung der Bauausführung |  |  |  | 4% | 0% |  | 7 | 0 | Übergabepläne, Bestandspläne
LPH 8 Örtliche Bauaufsicht, Dokumentation |  |  |  | 37% | 37% |  | 8 | 864042.13 | CAD-Files
LPH 9 Objektbetreuung |  |  |  | 2% | 0% |  | 9 | 0 | Fertigstellungsanzeige
optionale Leistungen |  |  |  |  | 0% |  |  | 0 | Einschulungen
optionale Leistungen |  |  |  |  | 0% |  |  | 0 | Kostenfeststellung
optionale Leistungen |  |  |  |  | 0% |  |  | 0 | Projektdoku
Prozentsatz d. beauftr. Leistungsphasen (fLPH) |  |  |  | 100% | 37% |  |  | 864042.13
Vergütungsermittlung / Honorar
Vergütung VOA = BMGL x hOA x fLPH | [7 empty] | 864042.13
Stundenpool (optionale Leistungen) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Summe Objektplanung Architekt ohne Nebenkosten | [7 empty] | 864042.13
zzgl. Nebenkosten |  |  |  |  | 4% |  |  | 34561.69
Summe Objektplanung Architekt netto inkl. NK ohne NL | [7 empty] | 898603.82
Nachlass / Aufschlag |  |  |  |  | 0% |  |  | 0
Summe Objektplanung Architekt netto inkl. NK und NL | [7 empty] | 898603.82
zzgl. MWSt. |  |  |  |  | 20% |  |  | 179720.76
Summe Objektplanung Architekt brutto | [7 empty] | 1078324.58

## TA_HKLS
Technische Ausrüstung HKLS nach VM.TA.2014
Ermittlung Bemessungsgrundlage (BMGL)
|  |  |  | ERK % | Errichtungskosten in € |  | BMGL % | BMGL in €
1 |  |  | AUFSCHLIESSUNG | 0.2444% | 70000 |  | 0% | 0
2 |  |  | BAUWERK – ROHBAU | 31.42% | 9000000 |  | 0% | 0
3 |  |  | BAUWERK – TECHNIK | 28.28% | 8100000
3 |  | .01 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  | 900000 |  | 100% | 900000
3 |  | .02 | Wärme- und Kälteversorgungsanlagen |  | 1000000 |  | 100% | 1000000
3 |  | .03 | Lufttechnische Anlagen |  | 1000000 |  | 100% | 1000000
3 |  | .04 | Starkstrom - Elektroanlagen |  | 1500000 |  | 100% | 1500000
3 |  | .05 | Fernmelde-, IT- und Sicherheitsanlagen |  | 600000 |  | 100% | 600000
3 |  | .06 | Fördertechnische Anlagen |  | 1500000 |  | 100% | 1500000
3 |  | .07 | Nutzungsspezifische Anlagen |  | 300000 |  | 100% | 300000
3 |  | .07.1 | Medizintechnik |  | 1000000 |  | 100% | 1000000
3 |  | .08 | Gebäudeautomation |  | 300000 |  | 100% | 300000
4 |  |  | BAUWERK – AUSBAU | 22.69% | 6500000 |  | 0% | 0
5 |  |  | EINRICHTUNG | 5.76% | 1650000 |  | 0% | 0
6 |  |  | AUSSENANLAGEN | 1.745% | 500000 |  | 0% | 0
7 |  |  | PLANUNGSLEISTUNGEN (GP) | 4.156% | 1190481.15 |  | 0% | 0
8 |  |  | NEBENKOSTEN (Bewilligungen, Anschl.gebühren, …) | 0.1257% | 36000 |  | 0% | 0
9 |  |  | RESERVEN | 5.585% | 1600000 |  | 1% | 16000
ERRICHTUNGSKOSTEN |  |  |  | 100% | 28646481.15
BEMESSUNGSGRUNDLAGE | [7 empty] | 8116000
Anforderungsmerkmale/Bewertungspunkte
[5 empty] | gewählt |  | mögl Punkte
| (A) Vielfalt der Besonderheiten in den Projektinhalten |  |  |  | 20 |  | 6 bis 42
| (B) Komplexität der Projektorganisation |  |  |  | 2 |  | 1 bis 5
| (C) Risiko bei der Projektrealisierung |  |  |  | 1 |  | 1 bis 5
| (D) Termin und Kostenanforderungen |  |  |  | 2 |  | 1 bis 5
| (A) Projekt über 100 Mio € | [5 empty] | 1 bis 3
| (B) mehr als 20 Planungsbeteiligte | [5 empty] | 1 bis 3
| (C) starke terminliche Verdichtung | [5 empty] | 1 bis 3
| (D) starke terminliche Verdichtung | [5 empty] | 1 bis 3
| (A) Kostendeckel | [5 empty] | 4 bis 8
| (D) Kostendeckel | [5 empty] | 4 bis 6
| (B) mehr als 50 beteiligte ausführende Unternehmen | [5 empty] | 1 bis 5
| ( ) Mitwirkung an vertieften Kostenplanung | [5 empty] | 1 bis 3
| ( ) Mitwirkung an vertieften Terminplanung | [5 empty] | 1 bis 3
| Summe der Bewertungspunkte [bw] |  |  |  | 25
Vergütungsermittlung / Honorarsatz
Bemessungsgrundlage: |  |  |  |  | 8116000
Faktor aus Bewertungspunkten [fbw = 0,03 x bw + 0,73] |  |  |  |  | 1.48
%-Satz für TA |  |  |  |  | 9.88%
< 2 Mio: [hTA = 202,00 x (BMGL)(-0,2248) x fbw] |  |  |  |  | 8.364%
≥ 2 Mio: [hTA = 37,8 x (BMGL)(-0,109) x fbw] |  |  |  |  | 9.877% | (PL + ÖBA)
Vergütung VTA = BMGL x hTA |  |  |  |  | 801860.8 | (fLPH = 100%)
Leistungsphasen
LPH 1 Grundlagenermittlung |  |  |  | 2% | 0% |  | 1 | 0
LPH 2 Vorentwurfsplanung |  |  |  | 8% | 0% |  | 2 | 0
LPH 3 Entwurfsplanung |  |  |  | 12% | 0% |  | 3 | 0
LPH 4 Einreichplanung |  |  |  | 5% | 0% |  | 4 | 0
LPH 5 Ausführungsplanung |  |  |  | 22% | 0% |  | 5 | 0
LPH 6 Ausschreibung |  |  |  | 7% | 0% |  | 6 | 0
Mitwirkung an der Vergabe |  |  |  | 3% | 0% |  |  | 0
LPH 7 Begleitung der Bauausführung |  |  |  | 4% | 0% |  | 7 | 0
LPH 8 Fachbauaufsicht + Dokumentation |  |  |  | 35% | 35% |  | 8 | 280651.28 | Optionale Leistungen - Beispiele:
LPH 9 Objektbetreuung |  |  |  | 2% | 0% |  | 9 | 0 | Fortschreiben Kostenpla. LPH 5
optionale Leistungen |  |  |  |  | 0% |  |  | 0 | CAD-Files
optionale Leistungen |  |  |  |  | 0% |  |  | 0 | Projektdoku
optionale Leistungen |  |  |  |  | 0% |  |  | 0 | Koordination TGA
Prozentsatz d. beauftr. Leistungsphasen (fLPH) |  |  |  | 100% | 35% |  |  | 280651.28
Vergütungsermittlung / Honorar
Vergütung VTA = BMGL x hTA x fLPH | [7 empty] | 280651.28
Stundenpool (optionale Leistungen) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Summe Technische Ausrüstung - HKLS ohne Nebenkosten | [7 empty] | 280651.28
zzgl. Nebenkosten |  |  |  |  | 4% |  |  | 11226.05
Summe Technische Ausrüstung - HKLS netto inkl. NK ohne NL | [7 empty] | 291877.33
Nachlass / Aufschlag |  |  |  |  | 0% |  |  | 0
Summe Technische Ausrüstung - HKLS netto inkl. NK und NL | [7 empty] | 291877.33
zzgl. MWSt. |  |  |  |  | 20% |  |  | 58375.47
Summe Technische Ausrüstung - HKLS brutto | [7 empty] | 350252.8

## Summenblatt
Zusammenstellung der LB.Gesamtabwicklung
Detailaufgliederung der Leistungen (netto, inkl. Nebenkosten) | % Anteil an BK | % Anteil an ERK
Planungsleistungen
Objektplanung Architektur | 3.48% | 3.137% | 898603.82
Technische Ausrüstung - HKLS | 1.13% | 1.019% | 291877.33
Summe LB.Generalpaner netto inkl. NK |  |  | 1190481.15